## 게시용 1-39
OTTer Shield 게시용 WBS 1/2
2026.10.26 개정 · AS-IS 10/30 · 후속 개발 일정은 PM 조정안
기존 73개 ID 유지. 실행·선행·인계 기준은 상세실행 시트. 미확인은 미착수 의미가 아닙니다.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 현재 목표 | 기준 상태 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I01 | 한국 본사 AS-IS 토폴로지 작성 | M1 유용수 | 2026-10-21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21; 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
I02 | 독일 AS-IS 토폴로지 작성 | M2 윤서영 | 2026-10-21 | 검토 중 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21; 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
I03 | 한국 서비스망 AS-IS 토폴로지 작성 | M3 홍은서 | 2026-10-21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21; 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
I04 | 백업·DR망 AS-IS 토폴로지 작성 | M4 박진혁 | 2026-10-21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21; 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
I05 | 캐나다 AS-IS 토폴로지 작성 | M5 유은혜 | 2026-10-21 | 완료 | bar: 10/19–10/25 20 to 10/19–10/25 21; 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
C6.1 | 현행 설계·진척 대조·변경 범위 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 재검토 | bar: 10/26–11/01 26 to 10/26–11/01 27
C10.1 | DB 버전·복제·백업·복원 인계 합의 | M4 박진혁 | 2026-10-28 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 28
C12.1 | AWS 리전·EKS 권한·예산 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-28 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 28
D1 | 기존 실행 규격·변경점 재확인 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 기존 체크 보존 | bar: 10/26–11/01 27
D2 | 공통 게시판 최소 기능·실행본 인계 | M5 유은혜 | 2026-10-28 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 28
I14 | 한국 본사 장비·기본 서비스 구성 | M1 유용수 | 2026-10-30 | 일부 보고 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
I19 | 독일 장비·기본 서비스 구성 | M2 윤서영 | 2026-10-30 | 일부 보고 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
I24 | ESXi 내부 K8s·DB·OTT 경로 구성 | M3 홍은서 | 2026-10-30 | 일부 보고 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
I29 | 4구간·복제·백업·별도 복원 구성 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 변경분 재검증 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
I34 | 기존 사무실 보존·VPN·시험 경로 검증 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 기본망 보고 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
C7 | 망 간 라우팅·VPN 구성 및 검증 | M1 유용수 | 2026-10-30 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 27 to 10/26–11/01 30
D3 | OTT 로그인·목록·샘플 재생 최소 인계 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 조정안 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
C10.2 | Replica·덤프·로컬 격리 복원 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 조정안 | bar: 10/26–11/01 28 to 10/26–11/01 30
C12.2 | AWS Store 최소 기반·재생성 명세 | M5 유은혜 | 2026-11-01 | 권한 조건부 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
C6.2 | 개발·AWS·후속 일정 범위 판정 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 조정안 | bar: 10/26–11/01 30
D4.1 | 한국 게시판 서버 배포 | M1 유용수 | 2026-10-30 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.2 | 독일 게시판 서버 배포 | M2 윤서영 | 2026-10-30 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 29 to 10/26–11/01 30
D4.3 | 한국 OTT 서버 배포 | M3 홍은서 | 2026-10-30 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 30
D5.1 | Store 상품·모의 주문 로컬 최소 기능 | M5 유은혜 | 2026-11-01 | 조정안 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
D6.1 | CI/CD 착수 시 도구 비교·선정 | M5 유은혜 | 2026-11-04 | 선정 보류 | bar: 11/02–11/08 4
I15 | S01 공격 재현·원인 분석 | M1 유용수 | 2026-11-02 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 2
I20 | S02 공격 재현·원인 분석 | M2 윤서영 | 2026-11-02 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 2
I30 | S04 공격 재현·원인 분석 | M4 박진혁 | 2026-11-02 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 2
D5.2 | Store AWS·도메인·HTTPS 최초 연동 | M5 유은혜 | 2026-11-05 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 3 to 11/02–11/08 5
D5.3 | Store 미달 원인·범위·일정 재판정 | M5 유은혜 | 2026-11-06 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 6
I25 | S03 공격 재현·원인 분석 | M3 홍은서 | 2026-11-02 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 11/02–11/08 2
I35 | S05 공격 재현·원인 분석 | M5 유은혜 | 2026-11-02 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 11/02–11/08 2
C11.1 | 앱·노드·VIP 장애 시험 준비 | M3 홍은서 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 11/02–11/08 3
I16.1 | M1 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M1 유용수 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1; 11/02–11/08 3
I21.1 | M2 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M2 윤서영 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1; 11/02–11/08 3
I26.1 | M3 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M3 홍은서 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1; 11/02–11/08 3
I31.1 | M4 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M4 박진혁 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1; 11/02–11/08 3
I36.1 | M5 TO-BE 토폴로지·보안 정책 설계 | M5 유은혜 | 2026-11-03 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1; 11/02–11/08 3
MX1 | M1 후속 실장비 네트워크 설계 | M2 윤서영 | 미정 | 미확인 | bar: 10/26–11/01 31 to 10/26–11/01 1
10/26 개정 ¦ 팀 결정: AS-IS 10/30·M3/M4 변경·도구 선정 보류 ¦ 후속 날짜: PM 조정안 ¦ 변경·인계 시트 참조

## 게시용 40-73
OTTer Shield 게시용 WBS 2/2
2026.10.26 개정 · AS-IS 10/30 · 후속 개발 일정은 PM 조정안
기존 73개 ID 유지. 실행·선행·인계 기준은 상세실행 시트. 미확인은 미착수 의미가 아닙니다.
담당 업무 ¦ WBS ID로 원본 상세 확인 |  |  |  |  | 10/19–10/25 | [6 empty] | 10/26–11/01 | [6 empty] | 11/02–11/08 | [6 empty] | 11/09–11/16
ID | 업무 | 담당 | 현재 목표 | 기준 상태 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
D6.2 | 선정 도구의 첫 서비스 배포 자동화 | M5 유은혜 | 2026-11-06 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 5 to 11/02–11/08 6
D7 | 실제 자막 생성·AI 웹 연동 | M5 유은혜 | 2026-11-08 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 3 to 11/02–11/08 8
I26.2 | S03·S05 접근제어·앱 부하 분산 적용 | M3 홍은서 | 2026-11-04 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 4
I31.2 | 백업 파일 접근권한·감사 로그 설정 | M4 박진혁 | 2026-11-04 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 4
C10.3 | 로컬 복원 재확인·AWS 복원 환경 준비 | M4 박진혁 | 2026-11-05 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
D6.3 | Store 배포·롤백 확인 / 추가 자동화 판정 | M5 유은혜 | 2026-11-08 | 조건부
I16.2 | 직원망 SSH 차단·관리망 접근 허용 | M1 유용수 | 2026-11-05 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I21.2 | 독일 Wazuh 구축·대응 정책 적용 | M2 윤서영 | 2026-11-05 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 5
I26.3 | Nginx B·VIP 적용 여부·작업 시간 판정 | M3 홍은서 | 2026-11-05 | 범위 확인 | bar: 11/02–11/08 5
I31.3 | Replica·ProxySQL 정상 동작 재확인 | M4 박진혁 | 2026-11-06 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 4 to 11/02–11/08 6
C8 | AI 포함 앱·세션·배포 최종 통합 확인 | M5 유은혜 | 2026-11-09 | 조정안 | bar: 11/02–11/08 6 to 11/09–11/16 9
C10.4 | S3 백업본·격리 복원 검증 | M4 박진혁 | 2026-11-06 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6
I16.3 | M1 개선 설정 통합·정상 통신 검증 | M1 유용수 | 2026-11-06 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6
I21.3 | 독일 탐지·차단 해제·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | 2026-11-06 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6
I26.4 | M3 개선 설정 통합 검증 | M3 홍은서 | 2026-11-06 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6
I36.2 | S05 접근제어·캐나다 통신 경로 검증 | M5 유은혜 | 2026-11-06 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6
D8 | 앱 회귀 테스트·배포 롤백 검증 | M5 유은혜 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I17 | S01 재공격·정상 동작 검증 | M1 유용수 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I22 | S02 재공격·정상 동작 검증 | M2 윤서영 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I27 | S03 재공격·정상 동작 검증 | M3 홍은서 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I32 | S04 재공격·정상 동작 검증 | M4 박진혁 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I37 | S05 재공격·정상 동작 검증 | M5 유은혜 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C10.5 | DB 복제·백업·복원 재검증 | M4 박진혁 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
C11.2 | 앱·노드·VIP 장애 복구 테스트 | M3 홍은서 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/02–11/08 6 to 11/09–11/16 10
C12.3 | RDS 격리 복원 검증·임시 자원 정리 | M5 유은혜 | 2026-11-10 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 9 to 11/09–11/16 10
I18 | M1 결과·발표자료 정리 | M1 유용수 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I23 | M2 결과·발표자료 정리 | M2 윤서영 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I28 | M3 결과·발표자료 정리 | M3 홍은서 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I33 | M4 결과·발표자료 정리 | M4 박진혁 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
I38 | M5 결과·발표자료 정리 | M5 유은혜 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.1 | 최종 보고·발표자료 취합 | M5 유은혜 | 2026-11-12 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 11 to 11/09–11/16 12
C13.2 | 전원 리허설·환경 복구 확인 | M5 유은혜 | 2026-11-13 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 13
C13.3 | 파일·링크·대체 시연 점검 | M5 유은혜 | 2026-11-14 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 14
C13.4 | 최종 발표·실습 자원 정리 | M5 유은혜 | 2026-11-16 | 미확인 | bar: 11/09–11/16 16
10/26 개정 ¦ 팀 결정: AS-IS 10/30·M3/M4 변경·도구 선정 보류 ¦ 후속 날짜: PM 조정안 ¦ 변경·인계 시트 참조

## 상세실행
상세실행 · 2026.10.26
목표 일정과 실제 완료는 구분. 상세 주소·설정·증거는 팀 기술서에 기록.
실행 ID | 단계 | 작업 | 담당 | 시작 목표 | 종료 목표 | 선행 작업 | 완료를 확인할 결과 | 인계 대상 | Issue | 현재 기준 | 실행 시 확인
C01 | 조정 | 최신 토폴로지·실제 진척 대조 | PM·PL | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 독립 착수 | 망별 남은 작업·차단 요인 목록 | 전원 | #6 | 검토 작성 | 10/26 회의 사용자 보고·GitHub PNG/Issue 대조. 실제 설치 검증은 담당 수행
C02 | 조정 | M3 노드망 연결·M4 구간별 구축 순서 정리 | PL·M4 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C01 | M3 관리/노드 구간 연결표·M4 4구간 장비/연결표 | M1·M3·M4·M5 | #6 | 미확인 | M4는 확정된 OPS/REPLICA/BACKUP/PROXY 설계로 AS-IS 구축. 기존 Issue의 Replica TO-BE 문구 수정
C03 | 조정 | 수신 정보·서비스별 인계표 공유 | 전원 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C01 | 호스트명·버전·포트·정상 URL·계정 전달 방법 | M5 및 각 배포 담당 | #7 | 미확인 | 상세 주소와 비밀값은 팀 기술서. 교실망/Pod/Service/AWS 중복 대조
C04 | AS-IS | 망 간 연결 대표 경로 공동 확인 | M1 주관·전원 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M1-A04, M2-A04, M3-A06, M4-A05, M5-A02 | M1–M3 라우팅·T12/T15·M3–M4 양단 결과 | 공격 담당 전원 | #7 | 미확인 | VPN Up과 서비스 성공을 분리. 상대 대기 중 독립 구축 계속
C05 | AS-IS | AS-IS 인수 확인·설정 보존 | 전원·PL | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M1-A18, M2-A18, M3-A13, M4-A18, M5-A06 | 망별 성공/실패·근거·인계 상태·초기 스냅샷 | 11/02 공격 담당 | #6 | 미확인 | 10/30은 팀 합의 마감. 실패 항목은 완료 처리하지 않고 범위/후속 영향 기록
C06 | 관리 | 일일 진척·차단 작업 조정 | PM·전원 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | C01 | 당일 한 일·근거·차단 상대·다음 공동 확인 시각 | 전원 | #6 | 미확인 | 문서 길이보다 인계 가능 여부 우선. M5 PM 시간은 개발시간과 별도 확보
C07 | 조정 | 10/30 개발·AWS 범위 판정 | PM·PL·M5 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | DEV06, M5-A07 | 필수 유지·후속 목표·보류 기능·AWS 사용 가능 여부 | 전원 | #8 | 미확인 | 실측 잔여 작업 시간로 11/06 이후 기능 추가 여부 결정
M1-A01 | AS-IS | 현행 장비·MAC·VMnet·포트 대조 | M1 유용수 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C01 | 실제 포트 대응표 및 관리 접속 | M1 | #14 | 미확인 | 기존 UTM 설치·관리 접속 보고 보존
M1-A02 | AS-IS | R4–UTM 외부 도달성 복구 | M1 유용수 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M1-A01 | 외부 상대에서 VPN 종단 도달·반환 경로 | M5·M2 | #14 | 미확인 | M5의 종단 미도달 보고 해소가 VPN 선행
M1-A03 | AS-IS | L3 SVI·Trunk·Access 설정 대조 | M1 유용수 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M1-A01 | 부서별 VLAN·SVI·단말 포트 일치 | M1 | #14 | 미확인 | 130/131/132/150. VMnet과 VLAN 번호 구분
M1-A04 | AS-IS | UTM–L3 왕복 경로·NAT 예외 확인 | M1 유용수 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M1-A02, M1-A03 | L3 기본 경로·UTM 부서 반환 경로·출발지 보존 | M2·M3·M5 | #14 | 미확인 | 같은 L3에서 라우팅되는 VLAN 간 트래픽은 UTM을 안 거칠 수 있음
M1-A05 | AS-IS | 부서별 DHCP Relay·임대 갱신 확인 | M1 유용수 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M1-A03 | 직원 6대의 주소/GW/DNS 및 임대 결과 | M1 | #14 | 미확인 | 마케팅·공통망 10/25 성공 보고. 나머지 부서 개별 확인
M1-A06 | AS-IS | 고정 주소·DHCP 범위 충돌 점검 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M1-A05 | 예약/제외 범위와 관리 PC 중복 조치 결과 | M1 | #14 | 미확인 | 토폴로지 고정 .100과 DHCP 할당 보고 차이 대조
M1-A07 | AS-IS | 내부 DNS 구성·직원 조회 확인 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M1-A04 | 직원 PC에서 게시판 이름 조회 | M2·M5 | #14 | 미확인 | DNS 서버 주소 배포와 레코드 조회를 분리
M1-A08 | AS-IS | Samba·SFTP 정상 파일 이용 확인 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M1-A05 | 승인 계정 읽기/쓰기 정책별 실제 결과 | M1 | #14 | 미확인 | Samba 읽기 전용 기존 성공 보고는 재설치하지 않음
M1-A09 | AS-IS | Log·Backup·NFS 기본 기능 확인 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M1-A04 | 로컬 로그 수집·시험 파일 백업/복원·NFS 이용 | M1 | #14 | 미확인 | 기존 10대 서버 구성 유지. M4 DR와 본사 로컬 백업 구분
M1-A10 | AS-IS | WEB·WAS·DB 실행 환경 준비 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M1-A04 | 런타임·전용 DB/계정·WEB 역방향 프록시 대상 | M5 | #14 | 미확인 | 코드 개발은 M5. M1은 설치·DB·운영 환경 담당
M1-A11 | AS-IS | 임시 응답으로 WEB–WAS–DB 경로 확인 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M1-A07, M1-A10 | 각 홉 응답과 DB 시험 조회 | M5 | #14 | 미확인 | 실제 게시판 완성으로 표시하지 않음
M1-A12 | AS-IS | T12 독일 VPN 양단 구성·왕복 검증 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M1-A02, M2-A04 | 독일↔본사 승인 DNS/업무 왕복 | M2 | #14 | 미확인 | 종단·selector·NAT 예외·반환 정책 공동 대조
M1-A13 | AS-IS | T15 캐나다 VPN 양단 구성·왕복 검증 | M1 유용수 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M1-A02, M5-A02 | 캐나다↔본사 승인 업무·원 출발지 보존 | M5 | #14 | 미확인 | 비밀값은 별도 전달. 구성 성공과 서비스 성공 구분
M1-A14 | AS-IS | M3 일반 라우팅·승인 관리 경로 확인 | M1 유용수 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | M1-A04, M3-A06 | 관리 PC→K8s/ESXi, 직원 시험 출발지 구분 | M3 | #14 | 미확인 | 본사–서비스 VPN으로 변경하지 않음
M1-A15 | AS-IS | S05 중계 경로 공동 확인 | M1 유용수 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M1-A13, M1-A14, M3-A10 | M5→T15→M1→M3 Test DB 왕복 | M3·M5 | #14 | 미확인 | 허용된 격리 시험만. 운영 DB/RDS 제외
M1-A16 | AS-IS | 인계받은 게시판 배포 | M1 유용수 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M1-A11, DEV03 | M1 실제 환경의 로그인·게시글·DB 저장 | M5·M2 | #14 | 미확인 | 한국 설정 적용. 앱 수정 요청은 재현 로그로 M5 인계
M1-A17 | AS-IS | S01·S02 비교용 기준 상태 보존 | M1 유용수 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M1-A10 | 직원→WAS SSH 및 승인 관리자 조건·원본 로그 | M2 | #14 | 미확인 | 계정·OS·시험 횟수 비교표. 공격 실행은 11/02
M1-A18 | AS-IS | 본사 AS-IS 결과·설정 백업 인계 | M1 유용수 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M1-A06, M1-A08, M1-A09, M1-A12, M1-A14, M1-A16, M1-A17 | 부서별 업무·정상 관리·잔여 장애·설정 백업 | PL·PM | #14 | 미확인 | 대표 PC 하나의 성공을 전체 부서 완료로 처리하지 않음
M2-A01 | AS-IS | GNS3·UTM·관리 PC 기존 구성 대조 | M2 윤서영 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C01 | 실제 장비/포트 표와 관리자 접속 | M2 | #19 | 미확인 | 10/23 ADMIN·방화벽/NAT 성공 보고 보존. R1 표기와 도면 R2 대조
M2-A02 | AS-IS | 독일 L3 장비 기능·직원/공통 VLAN 생성 | M2 윤서영 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M2-A01 | 현재 AS-IS VLAN10/20/30/50 및 포트표 | M2 | #19 | 미확인 | 파일 내부 TO-BE VLAN230대와 섞지 않음
M2-A03 | AS-IS | SVI·Trunk·Access·DHCP Relay 설정 | M2 윤서영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M2-A02 | 부서 GW·태그·릴레이 대상 일치 | M2 | #19 | 미확인 | 직원/공통망은 L3 라우팅. UTM trunk안과 혼용 금지
M2-A04 | AS-IS | L3–UTM 연결·기본/반환 경로 확인 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M2-A03 | 관리·DMZ·SERVER·직원망 왕복 | M1 | #19 | 미확인 | 현재 AS-IS 전송 구간 기준. UTM 직접 연결 구간과 분리
M2-A05 | AS-IS | DHCP scope·제외 범위·옵션 구성 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M2-A03 | 부서별 독립 임대·GW/DNS 옵션 | M2 | #19 | 미확인 | 다른 망 DHCP 수신 방지
M2-A06 | AS-IS | 직원 PC 6대 임대·VLAN별 통신 확인 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M2-A04, M2-A05 | 각 부서 2대의 임대/게이트웨이/원격 요청 | M2 | #19 | 미확인 | 한 부서 성공으로 전체 완료 판정 금지
M2-A07 | AS-IS | 독일 DNS 레코드·직원 조회 구성 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M2-A04 | 독일 게시판 이름→독일 WEB 응답 | M5 | #19 | 미확인 | 한국 게시판 설정/DB와 분리
M2-A08 | AS-IS | Samba·SFTP 계정·기본 이용 확인 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M2-A06 | 승인된 시험 파일 이용·거부 결과 | M2 | #19 | 미확인 | 도면의 기존 업무 서버 유지
M2-A09 | AS-IS | Log·Backup·NFS 기본 기능 확인 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M2-A04 | 원본 로그 위치·시험 파일 백업/복원·NFS 이용 | M2 | #19 | 미확인 | Wazuh 설치 완료와 구분
M2-A10 | AS-IS | WEB·WAS·DB 설치·국가별 설정 준비 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M2-A04 | 런타임·독일 전용 DB/계정·환경변수 이름 | M5 | #19 | 미확인 | 동일 게시판 코드 사용. 앱 코드를 M2에 배정하지 않음
M2-A11 | AS-IS | WEB→WAS→DB 임시 경로 검증 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M2-A07, M2-A10 | 직원→WEB 요청·앱 전달·시험 DB 조회 | M5 | #19 | 미확인 | 임시 페이지는 경로 확인용
M2-A12 | AS-IS | T12 VPN·한국 DNS/업무 승인 연결 | M2 윤서영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M2-A04, M1-A02 | VPN·왕복 경로·승인된 서비스 결과 | M1 | #19 | 미확인 | 양단 확인. 한국과 독일 DB는 독립 유지
M2-A13 | AS-IS | 공통 게시판 독일 설정으로 배포 | M2 윤서영 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M2-A11, DEV03 | 로그인·게시글 처리·독일 DB 저장 | M5 | #19 | 미확인 | 한국 데이터/계정 혼용 없음 확인
M2-A14 | AS-IS | 한국·독일 SSH 시험 조건 대조 | M2 윤서영 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M2-A10, M1-A17 | OS·계정 정책·시도 횟수·간격·UTM 조건표 | M1 | #19 | 미확인 | 다른 환경으로 생긴 차이를 보안 효과로 해석하지 않음
M2-A15 | AS-IS | S02 시험 PC·원본 인증 로그 준비 | M2 윤서영 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M2-A14 | 직원 시험 PC·WAS 원본 로그·초기 상태 | S02 담당 | #19 | 미확인 | 실제 반복 시험 11/02. AS-IS Wazuh 미구축
M2-A16 | AS-IS | Wazuh 후속 설치 자원·버전 준비 | M2 윤서영 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M2-A01 | 리소스 예산·설치 자료·대상 Agent 목록 | 11/04 Wazuh 담당 | #19 | 미확인 | 자료 준비만 병행. AS-IS 조건을 바꾸는 대응 정책 적용 금지
M2-A17 | AS-IS | 부서별 인터넷·정상 관리 최종 확인 | M2 윤서영 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M2-A06, M2-A08, M2-A09, M2-A12 | DNS·HTTPS·승인 관리자 접속 | PL | #19 | 미확인 | 직원 VLAN의 UTM 경유 여부를 경로로 확인
M2-A18 | AS-IS | 독일 AS-IS 결과·설정 백업 인계 | M2 윤서영 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M2-A13, M2-A15, M2-A17 | 정상 업무·기준 로그·잔여 장애·초기 스냅샷 | PL·PM | #19 | 미확인 | 도면 제출과 실구축 완료 구분
M3-A01 | AS-IS | ESXi 관리망·노드망 실제 연결 대조 | M3 홍은서 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C02 | vSwitch/Port Group/VMnet·노드 GW·UTM 도달 경로 | M1·M4·M5 | #24 | 미확인 | 도면의 관리망과 별도 노드망 연결을 생략하지 않음
M3-A02 | AS-IS | 기존 노드 VM·런타임 상태 재확인 | M3 홍은서 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M3-A01 | Control Plane 1·Worker 2대 자원·시간·런타임 | M3 | #24 | 미확인 | 10/23 설치 보고 보존. 설계 변경 영향만 재확인
M3-A03 | AS-IS | Control Plane 초기화·Worker 가입 | M3 홍은서 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M3-A02 | 클러스터 가입·API 접속 결과 | M3 | #24 | 미확인 | 관리 API 인증 우회와 포트 도달 구분
M3-A04 | AS-IS | CNI·CoreDNS·Pod 통신 검증 | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M3-A03 | 노드 Ready·노드 간 Pod/DNS·이미지 pull | M5 | #24 | 미확인 | Pod/Service CIDR 중복 확인
M3-A05 | AS-IS | Primary DB 설치·가짜 초기 데이터 준비 | M3 홍은서 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M3-A01 | DB 버전·전용 계정·스키마·정상 조회 | M4·M5 | #24 | 미확인 | 애플리케이션 완성을 기다리지 않고 DB 준비
M3-A06 | AS-IS | M1 라우팅·노드망 반환 경로 검증 | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M3-A01 | 관리 PC·서비스 요청의 실제 왕복 경로 | M1 | #24 | 미확인 | SNAT로 시험 출발지가 가려지지 않는지 대조
M3-A07 | AS-IS | M4 백업/복제 접속 명세 인계 | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M3-A05 | DB 버전·연결계정 역할·복제 조건·접속 확인 시각 | M4 | #24 | 미확인 | 비밀값 별도 전달. 공동 작업은 예약된 시각에 수행
M3-A08 | AS-IS | M3–M4 VPN·DB 접속 공동 확인 | M3 홍은서 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | M3-A07, M4-A05 | DB 포트→인증→시험 조회 단계별 결과 | M4 | #24 | 미확인 | Timeout을 경로/정책/리스닝/계정으로 구분
M3-A09 | AS-IS | Nginx·Service·임시 앱→DB 연결 | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M3-A04, M3-A05 | WEB→진입포트→Spring 시험 앱→DB 응답 | M5 | #24 | 미확인 | 임시 앱을 OTT 완성으로 표시하지 않음
M3-A10 | AS-IS | 격리 Test DB·S03/S05 조건 인계 | M3 홍은서 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M3-A05, M3-A06 | 읽기 전용 가짜 계정·가짜 데이터·시험 가능 시각 | M1·M5 | #24 | 미확인 | 운영 DB·RDS를 취약 시험 대상으로 쓰지 않음
M3-A11 | AS-IS | 최소 OTT 이미지·설정 배포 | M3 홍은서 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M3-A09, DEV06 | 목록·샘플 재생·DB 연동 실제 결과 | M5 | #24 | 미확인 | 앱 미인계 시 임시 경로 성공과 미완료 OTT 분리
M3-A12 | AS-IS | M4 기본 복제/덤프 지원·정상 조회 확인 | M3 홍은서 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M3-A08, M4-A09 | 가짜 데이터 복제·백업 영향·연결 결과 | M4 | #24 | 미확인 | 공동 지원 시간과 M3 자체 작업 겹치지 않게 조정
M3-A13 | AS-IS | AS-IS 통합·설정 백업 인계 | M3 홍은서 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M3-A10, M3-A11, M3-A12 | 서비스·관리·Test DB·백업 정상 결과·스냅샷 | PL·PM | #24 | 미확인 | 멀티 Pod·VIP 개선 시험은 TO-BE로 분리
M4-A01 | AS-IS | 기존 백업망 보존·새 4구간 대응표 작성 | M4 박진혁 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C02 | 구장비→OPS/REPLICA/BACKUP/PROXY 이행표 | M3·PL | #29 | 미확인 | 기존 설정·성공 보고 삭제 금지. 운영/시험 PC 주소 이동 확인
M4-A02 | AS-IS | UTM4 내부 NIC 4개·MAC·VMnet 매핑 | M4 박진혁 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M4-A01 | 독립 구간 매핑·GW·관리 접속 | M4 | #29 | 미확인 | 별도 UTM GW 장비 없음
M4-A03 | AS-IS | OPS 운영 PC·S04 PC 이행 | M4 박진혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M4-A02 | 새 GW·DNS·관리 접속 및 시험 PC 도달성 | M4 | #29 | 미확인 | 시험 PC는 예전 BACKUP 동일망에서 OPS로 이동
M4-A04 | AS-IS | Replica·Backup·Restore·Proxy VM 준비 | M4 박진혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M4-A02 | 각 VM 역할·OS/DB 버전·자원·인터페이스 | M3 | #29 | 미확인 | 32GB 자원 검토. 미가동 VM은 준비/검증 시 기동 구분
M4-A05 | AS-IS | M3–M4 양단 VPN·라우트 확인 | M4 박진혁 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M4-A02, M3-A07 | VPN·반환 경로·NAT 예외·DB 도달성 | M3 | #29 | 미확인 | 최신 4구간 PNG VPN 계획 기준. 이전 일반 라우팅 페이지와 혼용 금지
M4-A06 | AS-IS | 격리 가짜 백업 파일·원본 권한 보존 | M4 박진혁 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | M4-A03 | 가짜 파일·소유자·그룹·경로·해시·초기 사본 | S04 담당 | #29 | 미확인 | 10/22 준비 보고 보존. 새 구간에서 재확인
M4-A07 | AS-IS | 백업 계정·시험 계정·관리 계정 분리 | M4 박진혁 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | M4-A06 | 계정별 정상·시험 접근 범위표 | M4 | #29 | 미확인 | 같은 파일·계정으로 전후 비교 가능하게 준비
M4-A08 | AS-IS | 파일 접근 서비스·감사 로그 준비 | M4 박진혁 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M4-A07 | OPS→BACKUP 전송 방식/포트·auditd 원본 로그 | S04 담당 | #29 | 미확인 | 망 이동 후 파일 권한 취약점이 재현 가능한지 사전 확인. 실측 전 성공 단정 금지
M4-A09 | AS-IS | Primary 접속·Replica 초기 동기화 | M4 박진혁 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | M4-A04, M4-A05, M3-A07 | 복제 상태·가짜 변경 데이터 반영 | M3 | #29 | 미확인 | 확정된 AS-IS 작업. 초기 동기화와 실제 변경 데이터 수신을 각각 확인
M4-A10 | AS-IS | Replica에서 논리 백업 추출 | M4 박진혁 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M4-A09 | 덤프 종료 상태·일관성·크기·sha256 | M3 | #29 | 미확인 | 복제 성공은 백업 파일 생성 성공과 별개
M4-A11 | AS-IS | 별도 로컬 MySQL에 실제 복원 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A10 | 기동·스키마·행/대표 조회·오류 결과 | M3·PL | #29 | 미확인 | 운영 Primary 덮어쓰기 금지. 파일 일치와 DB 복원 성공 분리
M4-A12 | AS-IS | ProxySQL 기본 SQL 중계 확인 | M4 박진혁 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | M4-A04, M4-A05 | 운영 PC→Proxy→Primary 실제 조회 | M3 | #29 | 미확인 | 자동 장애조치·자동 승격을 기본 범위로 추가하지 않음
M4-A13 | AS-IS | Replica 지정 읽기·관리 접속 분리 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A09, M4-A12 | 읽기 대상·관리자 전용 접속 결과 | M4 | #29 | 미확인 | SQL 중계와 복제 기능 구분. 관리 포트는 일반 업무용 아님
M4-A14 | AS-IS | S3 대상·권한·보존/삭제 범위 준비 | M4 박진혁 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M4-A04 | 계정·리전·버킷·업/다운로드 역할·비공개 설정 | M4 | #29 | 미확인 | 새 PNG에서 빠졌지만 기존 회의의 원격 사본 목표 유지
M4-A15 | AS-IS | S3 업로드·다운로드·파일 일치 확인 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A10, M4-A14 | 실제 덤프 업로드/다운로드·해시 비교 | M4 | #29 | 미확인 | 권한 미확보는 미완료. 가짜 파일 시험과 실제 DB 덤프 결과 구분
M4-A16 | AS-IS | S04 동일 조건 준비·정상 파일 읽기 확인 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A08 | 시험 PC→접근 서비스→가짜 파일·정상 계정 결과 | 11/02 공격 담당 | #29 | 미확인 | UTM 통신 실패를 파일 권한 개선 효과로 오인하지 않음
M4-A17 | AS-IS | 복원 실행·복구 목표·장애 대응 절차 정리 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A11, M4-A13 | 복제/백업/복원 별도 결과·소요시간 기록 | PL·PM | #29 | 미확인 | 실측 RPO/RTO는 이후 시험. 임의 목표 달성 선언 금지
M4-A18 | AS-IS | M4 AS-IS 설정 보존·미달 인계 | M4 박진혁 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M4-A15, M4-A16, M4-A17 | 4구간 정상 결과·복원·S04 준비·잔여 장애 | PL·PM | #29 | 미확인 | 이전 토폴로지 체크 상태를 새 4구간 완료로 승계하지 않음
M4-A19 | TO-BE | AWS 별도 복원 환경 준비 | M4 박진혁 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M4-A14 | 복원 EC2 또는 합의된 격리 환경·관리 경로 | M4 | #10 | 미확인 | Gateway/Interface Endpoint 또는 NAT 선택을 실제 계정 조건으로 확정
M4-A20 | TO-BE | S3 덤프의 AWS 격리 DB 복원 | M4 박진혁 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | M4-A15, M4-A19 | 다운로드→DB 복원→대표 조회·비용 정리 | PL | #10 | 미확인 | 로컬 복원과 AWS 복원을 별도 실적으로 기록
M5-A01 | AS-IS | 완료된 사무실 5대·UTM·백업 기록 대조 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C01 | 기존 정상 결과 링크·변경점 목록 | PM·PL | #34 | 기존 성공 보고 | 10/23 완료 보고 보존. 실제 실행은 이번에 재수행하지 않음
M5-A02 | AS-IS | VPN 상대·대상 대역·종단 도달성 인계 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | M5-A01 | M1 종단 도달·양단 설정 조건 | M1 | #34 | 미확인 | M1-A02 미달이면 Blocked, 개발은 독립 진행
M5-A03 | AS-IS | T15 VPN 구성·양방향 정상 업무 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | M5-A02, M1-A02 | 터널·반환 경로·DNS·승인 요청 | M1 | #34 | 미확인 | M1 주관 양단 지원. M5 가용시간 안에서 예약
M5-A04 | AS-IS | M3 격리 Test DB 시험 조건 수령 | M5 유은혜 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | M3-A10 | 가짜 계정·읽기 시험·공동 시각 | M1·M3 | #35 | 미확인 | 운영 DB/RDS와 별도
M5-A05 | AS-IS | S05 왕복 경로·정상 게시판 접속 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M5-A03, M5-A04, M1-A15, DEV03 | 캐나다→한국 정상 업무·Test DB 시험 준비 | M1·M3 | #34 | 미확인 | 실제 공격 기록은 11/02
M5-A06 | AS-IS | AS-IS 결과·VPN 설정 보존 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | M5-A05 | 성공/실패·로그 링크·설정 백업 | PL | #34 | 미확인 | 사무실 완료와 AWS Store 완료를 구분
M5-A07 | AWS | AWS 리전·EKS 권한·예산 사용 가능 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | C01 | 실제 사용할 리전·EKS/RDS 권한·예산·정리 정책 | PM·PL | #12 | 미확인 | 크레딧 확보는 EKS 이용 가능 증거가 아님. 제한 지속 시 대안 일정 승인
DEV01 | 개발·AWS | 기존 코드 실행·인계 규격 차이 점검 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | C03 | 재사용 코드·미구현 기능·설정 목록 | M1·M2·M3 | #8 | 조정안 | D1 체크 완료 보존. 게시판 백엔드 코드 존재는 기능 완료 증거가 아님
DEV02 | 개발·AWS | 게시판 최소 기능·국가별 DB 설정 보완 | M5 유은혜 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | DEV01 | 공통 코드·로그인·기본 CRUD·DB 저장 자체 확인 | M1·M2 | #8 | 조정안 | 새 디자인·부가기능 제외. 기존 코드가 실행 가능하다는 조건
DEV03 | 개발·AWS | 게시판 실행본·DDL·환경변수 인계 | M5 유은혜 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | DEV02 | 실행 명령·가짜 seed·설정 이름·정상 URL·버전 | M1·M2 | #8 | 조정안 | 배포는 M1/M2. 인계 후 소스 변경 시 버전 재전달
DEV04 | 개발·AWS | OTT 목록·샘플 영상·DB 최소 기능 | M5 유은혜 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | DEV01 | 하나의 샘플 영상과 콘텐츠 목록·DB 연동 | M3 | #8 | 조정안 | 영상은 기존 샘플 사용. 신규 스트리밍 엔진 제외
DEV05 | 개발·AWS | OTT 로그인·권한 최소 동작 확인 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | DEV04 | 승인/비승인 요청과 로그인·로그아웃 결과 | M3 | #8 | 조정안 | 기본 권한 기능 유지. 자동 통합로그인 범위 제외
DEV06 | 개발·AWS | OTT 이미지·DB 명세·배포 인계 | M5 유은혜 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | DEV05 | 이미지/실행본·DDL·환경변수·정상 URL | M3 | #8 | 조정안 | 첫 실제 배포는 M3. 기능 미달 시 완료 처리 금지
DEV07 | 개발·AWS | Store 목록·모의 주문 로컬 개발 | M5 유은혜 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | DEV03, DEV06 | 상품 목록·가짜 주문 저장·자체 확인 | M5 | #8 | 조정안 | 주말 총 가용 8h 가정. 실제 결제·장바구니 고도화 제외
DEV08 | 개발·AWS | AWS VPC·서브넷·RDS·EKS 최소 기반 | M5 유은혜 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | M5-A07 | 클러스터/DB 실제 접근·재생성 명세·정리 목록 | M5 | #12 | 조정안 | 계정 제약 해소 조건. CloudFormation 범위는 기존 준비파일 재사용 우선
DEV09 | 개발·AWS | Store 이미지·ALB·Ingress·RDS 연결 | M5 유은혜 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | DEV07, DEV08 | 화면/API 상태 검사·DB 저장·비공개 DB 경로 | M5 | #12 | 조정안 | 인증서·도메인은 DEV10에서 확인. 로컬 성공을 AWS 성공으로 표시하지 않음
DEV10 | 개발·AWS | 도메인 NS·Alias·HTTPS 정상 접속 | M5 유은혜 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | DEV09 | 실제 Store 도메인·인증서·브라우저 결과 | M5 | #12 | 조정안 | DNS 전파 대기 중 다른 독립 작업 수행
DEV11 | 개발·AWS | CI/CD 도구 비교·선정 | M5 유은혜 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | DEV06, DEV09 | Actions+Argo CD / Jenkins 접근성·자원·작업 시간 비교 결정 | M3·M5 | #8 | 조정안 | 착수 전까지 보류 유지. 날짜는 PM 목표이며 미리 도구 확정 금지
DEV12 | 개발·AWS | 한 서비스 빌드·배포·롤백 최소 자동화 | M5 유은혜 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | DEV11 | 변경→빌드/검사→이미지→배포→실제 요청·되돌리기 | M3·M5 | #8 | 조정안 | M3는 클러스터 적용 협업. 두 사이트 자동화가 미달이면 범위 조정 기록
DEV13 | 개발·AWS | 짧은 샘플 STT·한영 자막 파일 생성 | M5 유은혜 | 2026-11-03 | 2026-11-06 | DEV06 | 실제 음성 인식·한영 VTT/SRT·시간 정보 | M3 | #8 | 조정안 | 외부 API 사전 시험 성공 조건. 모의 응답을 실제 생성으로 표시 금지
DEV14 | 개발·AWS | AI API·플레이어 자막 선택 연동 | M5 유은혜 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | DEV13, M3-A11 | 직접 생성한 자막을 플레이어에서 재생 | M3 | #8 | 조정안 | 주말 총8h 가정. 프랑스어·챗봇·실시간 처리 보류
DEV15 | 개발·AWS | 다중 앱 Pod·Redis 세션 유지 확인 | M5 유은혜 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | DEV09, DEV05 | 같은 서비스 Pod 전환·재시작 후 로그인 유지 | M3·M5 | #8 | 조정안 | 서비스별 별도 Redis. Redis 자체 HA·다른 도메인 SSO는 별도
DEV16 | 개발·AWS | 통합 실패 보완·실제 배포 롤백 | M5 유은혜 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | DEV10, DEV12 | 게시판·OTT·Store 최소 시연·이전 버전 복원 | M3·M5 | #8 | 조정안 | 11/06은 중간 확인, AI 포함 최종 통합 목표는 11/09로 분리
DEV17 | 개발·AWS | RDS 격리 복원·앱 회귀 검증 | M5 유은혜 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | DEV10, DEV16 | 새 RDS로 복원·접속 변경·대표 데이터 조회·정리 | M5 | #12 | 조정안 | 원본 RDS 덮어쓰기 금지. 단순 스냅샷 생성으로 완료 처리 금지
M1-S01 | 공격·분석 | S01 직원 PC→WAS 관리 접속 시험 | M1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | M1-A18 | 조건·실제 결과·원본 로그·원인 분석 | PL 및 개선 담당 | #15 | 조정안 | 10/30 AS-IS 인수 후 실행. 실패/미재현 결과도 사실대로 기록
M1-T01 | TO-BE | 공격 근거 기반 정책·변경표·롤백 설계 | M1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M1-S01 | 전후 설계·정책 근거·검증 방법 | PL | #16 | 조정안 | M5 S05는 M3 설정 소유. 앱 코드를 다른 망 담당에게 배정하지 않음
M1-T02 | TO-BE | 직원 관리접속 제한·승인 관리자 유지 | M1 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M1-T01 | 실제 적용 결과·정상 업무 유지·롤백 | 공동 시험 담당 | #16 | 조정안 | 실측 효과를 확인. 도구 설치/정책 입력만으로 효과 판정 금지
M1-T03 | 통합 | 게시판·DNS·Samba·관리 접속 중간 확인 | M1 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | M1-T02 | 보안·정상 업무 결과·미해결 항목 | PM·PL | #16 | 조정안 | AI 포함 앱 최종 인수 목표는 11/09. 인프라 개선 확인과 구분
M1-R01 | 재검증 | 동일 조건 재시험·정상 업무 회귀 | M1 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M1-T03 | 전/후 비교·정상 업무·실패 원인·확인자 | 보고서 담당 | #17 | 조정안 | 출발지·계정·대상·횟수 유지
M1-F01 | 결과 정리 | 담당망 증거·한계·발표자료 정리 | M1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M1-R01 | 설계 이유·본인 기여·전후 근거·대체 시연 | PM | #18 | 조정안 | 자기 망 기술서는 각 담당이 작성. PM이 전부 대필하지 않음
M2-S01 | 공격·분석 | S02 독일 WAS 반복 인증 실패 시험 | M2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | M2-A18 | 조건·실제 결과·원본 로그·원인 분석 | PL 및 개선 담당 | #20 | 조정안 | 10/30 AS-IS 인수 후 실행. 실패/미재현 결과도 사실대로 기록
M2-T01 | TO-BE | 공격 근거 기반 정책·변경표·롤백 설계 | M2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M2-S01 | 전후 설계·정책 근거·검증 방법 | PL | #21 | 조정안 | M5 S05는 M3 설정 소유. 앱 코드를 다른 망 담당에게 배정하지 않음
M2-T02 | TO-BE | Wazuh 로그 수집·탐지·선정 대응·해제 | M2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M2-T01 | 실제 적용 결과·정상 업무 유지·롤백 | 공동 시험 담당 | #21 | 조정안 | 실측 효과를 확인. 도구 설치/정책 입력만으로 효과 판정 금지
M2-T03 | 통합 | 독일 게시판·승인 SSH·원본 로그 중간 확인 | M2 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | M2-T02 | 보안·정상 업무 결과·미해결 항목 | PM·PL | #21 | 조정안 | AI 포함 앱 최종 인수 목표는 11/09. 인프라 개선 확인과 구분
M2-R01 | 재검증 | 동일 조건 재시험·정상 업무 회귀 | M2 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M2-T03 | 전/후 비교·정상 업무·실패 원인·확인자 | 보고서 담당 | #22 | 조정안 | 출발지·계정·대상·횟수 유지
M2-F01 | 결과 정리 | 담당망 증거·한계·발표자료 정리 | M2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M2-R01 | 설계 이유·본인 기여·전후 근거·대체 시연 | PM | #23 | 조정안 | 자기 망 기술서는 각 담당이 작성. PM이 전부 대필하지 않음
M3-S01 | 공격·분석 | S03 비인가 K8s 관리 API 도달 시험 | M3 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | M3-A13 | 조건·실제 결과·원본 로그·원인 분석 | PL 및 개선 담당 | #25 | 조정안 | 10/30 AS-IS 인수 후 실행. 실패/미재현 결과도 사실대로 기록
M3-T01 | TO-BE | 공격 근거 기반 정책·변경표·롤백 설계 | M3 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M3-S01 | 전후 설계·정책 근거·검증 방법 | PL | #26 | 조정안 | M5 S05는 M3 설정 소유. 앱 코드를 다른 망 담당에게 배정하지 않음
M3-T02 | TO-BE | UTM3 S03/S05 정책·앱 분산 검증 | M3 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M3-T01 | 실제 적용 결과·정상 업무 유지·롤백 | 공동 시험 담당 | #26 | 조정안 | 실측 효과를 확인. 도구 설치/정책 입력만으로 효과 판정 금지
M3-T03 | 통합 | OTT·승인 API/ESXi 관리·백업 중간 확인 | M3 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | M3-T02 | 보안·정상 업무 결과·미해결 항목 | PM·PL | #26 | 조정안 | AI 포함 앱 최종 인수 목표는 11/09. 인프라 개선 확인과 구분
M3-R01 | 재검증 | 동일 조건 재시험·정상 업무 회귀 | M3 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M3-T03 | 전/후 비교·정상 업무·실패 원인·확인자 | 보고서 담당 | #27 | 조정안 | 출발지·계정·대상·횟수 유지
M3-F01 | 결과 정리 | 담당망 증거·한계·발표자료 정리 | M3 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M3-R01 | 설계 이유·본인 기여·전후 근거·대체 시연 | PM | #28 | 조정안 | 자기 망 기술서는 각 담당이 작성. PM이 전부 대필하지 않음
M4-S01 | 공격·분석 | S04 시험 계정의 가짜 백업 파일 접근 | M4 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | M4-A18 | 조건·실제 결과·원본 로그·원인 분석 | PL 및 개선 담당 | #30 | 조정안 | 10/30 AS-IS 인수 후 실행. 실패/미재현 결과도 사실대로 기록
M4-T01 | TO-BE | 공격 근거 기반 정책·변경표·롤백 설계 | M4 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M4-S01 | 전후 설계·정책 근거·검증 방법 | PL | #31 | 조정안 | M5 S05는 M3 설정 소유. 앱 코드를 다른 망 담당에게 배정하지 않음
M4-T02 | TO-BE | 파일/디렉터리 권한·감사·정상 백업 유지 | M4 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M4-T01 | 실제 적용 결과·정상 업무 유지·롤백 | 공동 시험 담당 | #31 | 조정안 | 실측 효과를 확인. 도구 설치/정책 입력만으로 효과 판정 금지
M4-T03 | 통합 | 승인 백업·복원·Proxy SQL 중간 확인 | M4 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | M4-T02 | 보안·정상 업무 결과·미해결 항목 | PM·PL | #31 | 조정안 | AI 포함 앱 최종 인수 목표는 11/09. 인프라 개선 확인과 구분
M4-R01 | 재검증 | 동일 조건 재시험·정상 업무 회귀 | M4 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M4-T03 | 전/후 비교·정상 업무·실패 원인·확인자 | 보고서 담당 | #32 | 조정안 | 출발지·계정·대상·횟수 유지
M4-F01 | 결과 정리 | 담당망 증거·한계·발표자료 정리 | M4 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M4-R01 | 설계 이유·본인 기여·전후 근거·대체 시연 | PM | #33 | 조정안 | 자기 망 기술서는 각 담당이 작성. PM이 전부 대필하지 않음
M5-S01 | 공격·분석 | S05 캐나다→격리 Test DB 접근 시험 | M5 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | M5-A06 | 조건·실제 결과·원본 로그·원인 분석 | PL 및 개선 담당 | #35 | 조정안 | 10/30 AS-IS 인수 후 실행. 실패/미재현 결과도 사실대로 기록
M5-T01 | TO-BE | 공격 근거 기반 정책·변경표·롤백 설계 | M5 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | M5-S01 | 전후 설계·정책 근거·검증 방법 | PL | #36 | 조정안 | M5 S05는 M3 설정 소유. 앱 코드를 다른 망 담당에게 배정하지 않음
M5-T02 | TO-BE | M3의 UTM3 적용·M5 동일조건 확인 | M5 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | M5-T01 | 실제 적용 결과·정상 업무 유지·롤백 | 공동 시험 담당 | #36 | 조정안 | 실측 효과를 확인. 도구 설치/정책 입력만으로 효과 판정 금지
M5-T03 | 통합 | VPN·게시판·Store 정상 업무 중간 확인 | M5 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | M5-T02 | 보안·정상 업무 결과·미해결 항목 | PM·PL | #36 | 조정안 | AI 포함 앱 최종 인수 목표는 11/09. 인프라 개선 확인과 구분
M5-R01 | 재검증 | 동일 조건 재시험·정상 업무 회귀 | M5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M5-T03 | 전/후 비교·정상 업무·실패 원인·확인자 | 보고서 담당 | #37 | 조정안 | 출발지·계정·대상·횟수 유지
M5-F01 | 결과 정리 | 담당망 증거·한계·발표자료 정리 | M5 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M5-R01 | 설계 이유·본인 기여·전후 근거·대체 시연 | PM | #38 | 조정안 | 자기 망 기술서는 각 담당이 작성. PM이 전부 대필하지 않음
M3-H01 | 가용성 | Worker 분산·노드 중단·복구 시험 | M3 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | M3-T02, DEV15 | Pod 분산·노드 장애 시 범위·복구 결과 | M5·PL | #11 | 미확인 | ESXi Host 1대는 전체 Host HA가 아님. Nginx B/VIP는 자원·남은 작업 시간 판정 후 적용
M4-R02 | 복구 | 복제·S3·로컬/AWS 복원 재검증 | M4 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | M4-T03, M4-A20 | 실제 데이터·복구 소요·누락 범위·정리 결과 | PL | #10 | 미확인 | ProxySQL 자동 승격·장애조치는 필수 범위로 추가하지 않음
F01 | 결과 정리 | 보고서·발표자료 취합·기술 검토 | PM·PL | 2026-11-11 | 2026-11-12 | M1-F01, M2-F01, M3-F01, M4-F01, M5-F01 | 완료/미수행 구분·전원 기여·검증 근거 | 전원 | #13 | 미확인 | 초안은 담당이 병행 제출. 최종 취합은 증거 인계 후
F02 | 발표 | 전원 리허설·대체 시연 확인 | 전원 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | F01 | 시간 내 발표·실패 시 캡처/영상·담당별 설명 | PM | #13 | 미확인
F03 | 발표 | 파일·링크·기동·정리 대상 점검 | 전원 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | F02 | 발표본·재생성/기동 절차·자원 정리표 | 전원 | #13 | 미확인 | 주말 작업 가능자는 담당별 확인. 본 검토는 온라인 점검 위주
F04 | 발표 | 최종 발표·실습 자원 정리 | 전원 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | F03 | 시연·발표·불필요 AWS 자원 삭제 확인 | 전원 | #13 | 미확인

## 변경·인계
변경·인계 · 2026.10.26
목표 일정과 실제 완료는 구분. 상세 주소·설정·증거는 팀 기술서에 기록.
ID | 목표일 | 보내는 담당 | 받는 담당 | 인계할 결과 | 선행 ID | 후속 ID | 미달 시 처리
H01 | 10/27 | M1 | M5·M2 | VPN 종단 도달·실제 WAN/반환 경로 | M1-A02 | M5-A03 / M2-A12 | 미달 시 각 망 내부·앱 로컬 개발 계속
H02 | 10/28 | M5 | M1·M2 | 게시판 실행본·DDL·환경변수·정상 URL | DEV03 | M1-A16 / M2-A13 | 실행본 없는 상태는 임시 경로만 검증
H03 | 10/28 | M3 | M4 | DB 버전·계정 역할·복제 조건·접속 창구 | M3-A07 | M4-A09 | M4는 VM/가짜 파일/감사·S3 권한 독립 준비
H04 | 10/29 | M1·M3 | M5 | 일반 라우팅·격리 Test DB·원 출발지 확인 | M1-A15 / M3-A10 | M5-A05 / M5-S01 | S05는 Store/AI 완료를 기다리지 않음
H05 | 10/30 | M5 | M3 | OTT 최소 실행본·DB 명세·정상 URL | DEV06 | M3-A11 | 코드 인계 실패면 OTT 배포 미완료 명시
H06 | 10/30 | M4 | M3·PL | 실제 덤프·별도 복원·기본 중계 결과 | M4-A17 | C05 / M4-S01 | 복제/백업/복원 각각 판정
H07 | 11/03 | 각 공격 담당 | 각 개선 담당·PL | 동일 조건·실제 결과·원인·AS-IS 보존 | M1~M5-S01 | M1~M5-T01 | 원인 없이 제품 설치로 대체하지 않음
H08 | 11/04 | M3·M5 | M3·M5 | 선정 도구·접근권한·최소 자동화 범위 | DEV11 | DEV12 | 한 서비스부터. 수동 배포 절차는 유지
H09 | 11/09 | M3·M5 | 전원 | 실제 앱·자막·세션·롤백 최종 인수 | DEV14~DEV16 | 재검증·발표 | 인프라 11/06 확인과 앱 최종 인수 구분
H10 | 11/11~12 | 전원 | PM·PL | 망별 증거·본인 기여·미수행·대체 시연 | M1~M5-F01 | F01 | 증거 없는 기능은 성과로 표시 금지
2026.10.26 변경 이력
일자 | 대상 | 변경 전 | 변경 후 | 사유 | 확정 구분 | 후속 영향
2026-10-26 | 일정 | AS-IS 10/28 | AS-IS 10/30 | M3 구조 변경·M4 재설계·실제 진척 반영 | 팀 결정(사용자 전달) | 공격 전체 11/02·TO-BE 11/03 제안. 발표 11/16 유지
2026-10-26 | M3 | 기존 APP 구역/실행 연결 | ESXi 내부 Linux VM의 Kubernetes | 관리망·노드망 실제 경로 재대조 | 팀 결정(사용자 전달) | 노드 가입·CNI·DB 인계·배포 순서 상세화
2026-10-26 | M4 | 단일 BACKUP·Replica TO-BE | OPS/REPLICA/BACKUP/PROXY 4구간 | 최신 PNG·회의의 재설계 반영 | 팀 확정 | 기존 완료 체크는 보존. 새 경로 재검증·Replica 초기화·덤프·별도 복원 분리
2026-10-26 | CI/CD | Actions+Argo CD 기본안 | 착수 시 Actions+Argo CD / Jenkins 선정 | 실행 자원·연동 작업 시간 확인 후 선택 | 팀 결정(사용자 전달) | 11/04 선정 목표·미리 특정 도구 확정 금지
2026-10-26 | 개발 | OTT 10/28·Store 10/30·AWS 10/31 | 10/30 게시판/OTT 최소 인계·Store AWS 11/05 목표 | 개발 진척·M5 업무 집중·가용시간 반영 | PM 조정안 | 기존 코드 재사용 조건. 10/28 점검 미달 시 Store 후속 일정 재조정
2026-10-26 | AI·통합 | AI 11/04·전 기능 통합 11/06 | 11/06 자막 파일 목표·11/09 앱 최종 인수 | 필수 인프라·배포·보안 시험 우선 | PM 조정안 | 챗봇/프랑스어/실시간·두 사이트 자동화 고도화 보류
2026-10-26 | 실적 | 엑셀 상태와 Issue 일부 불일치 | 기존 보고·현재 재확인·미확인 구분 | 과거 성공을 새 설계 완료로 오인 방지 | 관리 원칙 | Issue 번호·체크·댓글 보존. 증거 없으면 완료로 승격하지 않음

## M5 시간계획
M5 시간계획 · 2026.10.26
PM 가정: 평일 2h·주말 묶음 합계 8h. 실제 가용시간·실제 소요 시간 확인 필요. 10/26 작업분은 소급 배정하지 않음.
기준일 | 가용 구분 | 가용 h | PM h | 망·보안 h | 개발·AWS h | 오류 여유 h | 계획 합계 h | 남은 h | 작업 계획
2026-10-27 | 평일 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 2 | 0 | 기본망 대조·VPN 조건·기존 코드 실행
2026-10-28 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 2 | 0 | 게시판 최소 기능·인계, AWS 권한 판정
2026-10-29 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | VPN 공동 확인·OTT 목록/재생
2026-10-30 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | OTT 로그인·인계·S05 준비
2026-10-31 | 주말 묶음 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10/31~11/01 합계 8h 가정. Store 로컬3h+AWS기반3h
2026-11-02 | 평일 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | S05 시험·분석·남은 AWS 오류 보완
2026-11-03 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 2 | 0 | TO-BE 설계·Store 초기 연결·AI 사전 시험
2026-11-04 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 2 | 0 | Store 연동·CI/CD 선정·AI 파일 작업
2026-11-05 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 2 | 0 | 도메인 HTTPS·자동화 최소 경로
2026-11-06 | 평일 | 2 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 인프라 개선 확인·AI 파일·자동화 중간 확인
2026-11-07 | 주말 묶음 | 8 | 1 | 0.5 | 5 | 1.5 | 8 | 0 | 11/07~08 합계 8h 가정. AI 웹2h·세션1.5h·통합1.5h
2026-11-09 | 평일 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 공동 재검증·RDS 복원·회귀
2026-11-10 | 평일 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 재검증 보완·RDS 정리·증거
| 합계 | 38 | 5.75 | 4.75 | 21.25 | 6.25 | 38 | 0
이 표는 확정 작업 시간가 아니라 가용시간 배분안. 모든 기능의 실측 소요가 이 안에 들어온다는 보장은 없음.
10/27–30 총8h: 기존 코드가 실행 가능할 때 게시판·OTT 최소 인계 목표. 10/28 잔여 작업 시간 초과 시 같은 날 범위 재판정.
주말은 각각 이틀 합계8h 가정. 실제 양일 모두 작업 가능하다고 가정하지 않음. 한 날짜는 묶음 시작일.
11/06 인프라 중간 확인·11/09 AI 포함 앱 최종 인수 목표. 기능 미달 시 추가 기능보다 통합·재시험 우선.
범위 조정 후보: 두 사이트 전체 자동화·Nginx B/VIP·전 인프라 재생성. 보류: 챗봇·프랑스어·SSO·실제 결제·자동 DB 승격.